## 西华大学教育教学改革项目管理办法(修订)

（西华教字[2013]127号）

第一章  总  则

第一条  为了适应高等教育改革发展的需要，进一步深化教育教学改革，调动广大教师和教学管理人员参与教育教学改革的积极性和创造性，确保立项项目顺利实施和研究成果的应用推广，全面提高教育教学质量和教学研究水平，特修订本办法。

第二条  坚持以科学发展观为指导，坚持特色发展战略、开放发展战略和人才强校战略，坚持走内涵发展道路，以提高人才培养质量为主线。

第三条  西华大学教育教学改革研究项目（以下简称“校级教改项目”）是指由学校批准立项的教育教学改革项目，由教务处统一组织实施与管理。教育部、省教育厅立项的教育教学改革研究项目根据有关规定执行。

第四条  分级管理。学校制定教育教学改革项目的课题申报指南，组织项目申报、评审、立项和验收结项。校内各单位制订本单位教育教学改革项目规划，对项目进行日常管理，负责项目成果的宣传、推广和应用等工作。

第二章  立项原则、立项范围、项目类别

第五条  立项原则。校级教改项目按照“鼓励创新，加强整合，注重实际，培育成果”的原则进行遴选立项。

（一）申报项目应突出重点、凸显亮点和体现特点，具有继承性、前瞻性、创新性；

（二）针对教育教学工作实际，鼓励学科交叉与渗透融合，鼓励各单位联合申报，鼓励通过联合攻关形成集成优势，使教学改革能够循序渐进，预期能取得明显的研究成果，并具有使用和推广价值。

第六条  立项范围。校级教育教学改革项目分为四个方面，即学校总体教学改革、各学科（专业）教学综合改革、教育教学管理改革和现代教育技术应用理论研究及其他。

（一）学校总体教学改革项目。是指对教育教学改革中相对宏观的问题进行战略性、整体性的研究与实践。主要包括：高校教育理念、内涵发展、产学研协同创新、发展战略、教风与学风建设、大学文化建设、人才培养目标、人才培养模式、团队建设、大学生科技创新能力、大学生文化素质教育等；

（二）各学科（专业）教学综合改革项目。是指以专业和课程建设为对象, 集人才培养、课程体系、教学内容、教学方法、教学手段、考核方式以及教学条件改革等于一体的综合改革；

（三）教育教学管理项目。主要探索高等教育大众化背景下，为了培养大学生的可持续发展能力，教育教学管理理念、管理体制、运行机制、管理方法和手段等如何与时俱进。主要包括：学校教育教学管理理念、教学运行模式与管理机制研究；教学质量管理与监控体系的改革与研究；考试制度的改革与研究、服务能力和水平提升等；

（四）现代教育技术应用理论研究及其他。现代教育技术应用的理论研究与实践，以及结合我校教学工作实际情况及某些学科的特点进行的特色项目研究与实践等。

第七条  项目类别。校级教改项目按选题受益范围和预期成果，分为重点项目和一般项目两类。

（一）重点项目是指对解决高等教育教学中的重点、难点或热点问题、尤其对推进高等教育内涵发展有重要影响的，同时有较好的研究基础，可望取得重大成果，并有较高推广、应用价值的研究项目；

（二）一般项目是指对解决当前高等教育教学中局部突出问题、推进高等教育教学改革有较大作用，同时有一定的研究基础，能取得较好研究成果，并有推广应用价值的项目。

第三章  项目申报、立项程序

第八条  项目申报。校级教改项目原则上每两年申报一次；项目负责人原则上应有一定教学研究能力的教师和教学管理人员，具有三年及以上高校教学工作或教学管理工作经历。

第九条  立项程序。各单位根据项目“申报指南”组织申报、推荐，学校组织评审、立项。项目经批准后不得随意更改，确需变更时要履行报批手续。

第四章  项目实施

第十条  校级教改项目实行项目负责人制；

第十一条  有下列情况之一者，做撤项处理：

（一）负责人提出申请，经所在单位同意；

（二）剽窃他人成果、弄虚作假；

（三）获准延期，但到期仍不能完成；

（四）未经申请批准，擅自做出重大变更或无故中止的项目。

凡被撤销的项目，原则上项目负责人四年内不得申报校级教研教改项目。

第十二条  项目检查。项目实行常规检查和专项检查相结合。各单位应加强对项目研究工作的管理、指导和督促检查。

第十三条  存在下列情况之一者，不予通过结题：

（一）提供的结题材料数据不真实、不完整；

（二）擅自修改、变更研究内容、研究计划；

（三）未完成研究计划。

第十四条  校级教改项目研究周期为二至四年。

第十五条  省级教育教学改革项目原则上从校级教育教学改革项目中择优推荐。

第五章  项目结题、经费管理

第十六条  项目结题。项目结题验收由学校教务处组织，采取二级单位初审和学校终审相结合方式。

第十七条  项目经费。学校对批准立项的校级教改项目给予一定的经费资助，经费由学校统一管理，专款专用。各项目在经费限额范围内，根据项目进度实时按规定报销。

第十八条  经费报销标准。根据项目结题时所发表的教研教改论文的具体情况确定结题类别和核定经费报销标准：一般期刊（不含增刊）限报2000元，核心期刊（北京大学当年标准）限报5000元，CSSCI来源刊限报8000元。

第十九条  学校对省级及以上的教育教学改革研究项目给予1∶1配套经费。

第六章  附  则

第二十条  本办法由学校授权教务处（高等教育研究中心）负责解释。

第二十一条  本办法自公布之日起执行，原相关管理办法自行废止。